**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО НАУЧГНО-МЕТОДИЧСЕКОГО ПРОЕКТА**

**«Музейная педагогика: новые реалии»**

 **на 2019 год**

| **Задача** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Исполнители** | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подобрать контрольно-измерительные материалы и осуществить промежуточный мониторинг результативности реализации проекта | Осуществить промежуточный мониторинг результативности реализации НМП опорных методических площадок по направлению «Музейная педагогика: новые реалии» за 2016-2018 годы | Январь-февраль | Руководитель проекта и его исполнители | Аналитическая справка, отражающая предложения и рекомендации по обобщению продуктивного опыта и дальнейшему совершенствованию образовательной практики |
| Разработать методические рекомендации по реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности педагогов и воспитанников Новокузнецкого городского округа | Организационно-методическое обеспечение подготовки и проведения On-line фестиваляметодических материалов помузейно-педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности участников образовательных отношений.Публикация в сети Интернет сборника материалов данного фестиваля | Март-октябрьНоябрь-декабрь | Руководитель проекта и его исполнители | Методические рекомендации по реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности педагогов и воспитанников Новокузнецкого городского округа |

Исп. Е. А. Казанцева