**ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

**о ходе реализации научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии»**

**за 2016 год (август-декабрь)**

|  |  |
| --- | --- |
| Тема | «Музейная педагогика: новые реалии» /Возможности музейной педагогики в развитии общекультурной компетентности субъектов образовательного процесса |
| Цель | создание условий для развития общекультурной компетентности субъектов образования средствами музейной педагогики |
| Срок реализации | сентябрь 2015 года – август 2020 года |
| Реализуемый этап | практический (январь – июнь 2016г.) |

* **Содержание деятельности по реализации НМП** (*в строгом соответствии с календарным планом*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Перечень****запланированных мероприятий**  | **Фактическое содержание проделанной за год работы** | **Причины отклонения от запланированного (*включая непрогнозируемые результаты*)** | **Принятые решения по корректировке проекта** |
|  | Разработка муниципального научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии» | 1.1Организована работа творческой группы по разработке научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии»;1.2Проведено организационное совещание руководителей шести образовательных организаций и четырех учреждений культуры по обсуждению данного научно-методического проекта (21 представитель);1.3Организована работа проблемной секции «Возможности музейной педагогики в развитии общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и родителей» в рамках августовского педагогического совета «Модернизация образования в свете реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Новокузнецкого городского округа на 2016-2020 годы», в рамках которой прошло открытое обсуждение проекта. В обсуждении приняли участие 73 присутствующих и 12 выступающих по данной теме1.4Подготовлены рабочие материалы для включения данного проекта в программу развития образования города Новокузнецка. |  | В число социальных партнеров ИПК по реализации данного проекта, кроме образовательных организаций, принявших участие в его обсуждении, изъявили желание войти МБНОУ «Лицей № 111» и «Гимназия № 59».Предложений по корректировке проекта пока не поступало. |
|  | Изучить и проанализировать теоретические основы формирования общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и родителей средствами музейной педагогики. | 2.1Данная работа ведется в рамках разработки концепции учебного проекта слушательницей курсов профессиональной переподготовки менеджеров образования; | Возможно отклонение от сроков в зависимости от контрольной даты подготовки учебного проекта к защите;Проведение научно-методического семинара «Музейная педагогика в контексте ФГОС общего среднего образования» предложено в координационный план КОиН на февраль 2017 года |  |
|  | Определить и апробировать модели взаимодействия межотраслевых структур, формы и механизмы реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающие совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей. | 3.1В рамках деловой и научной программы XVIII специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера» организована работа круглого стола «Возможности культурно-образовательного пространства Кузнецкого района в реализации задач современного образования» (своеобразной фокус - группы, позволяющей определить модели взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей развитие общекультурной компетентности субъектов образовательного процесса) |  |  |

* **Обобщение и распространение опыта работы по реализации НМП на различных уровнях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид** *(конференции, семинары, мастер–классы и др.)* **и название мероприятия** | **Уровень** *(международный, всероссийский, региональный, муниципальный)* | **К-во участников**  | **Предоставленный продукт** *(модель, публикация, издание и т.п.)* | **Внешняя экспертная оценка** *(награды, рецензии и др.)* |
| Проблемная секция «Возможности музейной педагогики в развитии общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и родителей» в рамках августовского педагогического совета «Модернизация образования в свете реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Новокузнецкого городского округа на 2016-2020 годы», в рамках которой прошло открытое обсуждение проекта. | *муниципальный* | 73 чел. | Уточнены целевые установки и решены отдельные организационные вопросы по реализации проекта |  |
| Круглый стол «Возможности культурно-образовательного пространства Кузнецкого района в реализации задач современного образования» в рамках деловой и научной программы XVIII специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера» | *региональный* | 84 чел. | Своеобразная фокус - группа, позволяющая определить оптимальные модели взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей развитие общекультурной компетентности субъектов образовательного процесса (9 докладчиков) | Благодарственное письмо отдела образования Кузнецкого района на имя координатора проекта за содействие и личный вклад в реализацию задач современного образования на основе использования возможностей культурно-образовательной среды Кузнецкого района в образовательной практике учреждений района (Приказ РОО № 6 от 22.03.2016 года) |
|  |  |  |  |  |

*Участие в конкурсном движении (в рамках НМП)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид (*конкурсы, фестивали, смотры и др.*) и название мероприятия** | **Уровень *(международный, всероссийский, региональный, муниципальный)*** | **ФИО, должность участников**  | **Предоставленный продукт *(модель, издания разных жанров и др.)*** | **Результативность** |
| Конкурс на лучший экспонат XVIII специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера», организованный ВК «Кузбасская ярмарка» | ***региональный*** | КОиН администрации города Новокузнецка и МАОУ ДПО ИПК (Хлебоказова Г. И., зав. НГМО им. В. К. Демидова и Казанцева Е. А., методист данного музея) | Обобщенный опыт краеведческой, поисково-исследовательской и музейно-педагогической деятельности МАОУ ДПО ИПК | Диплом I степени и золотая медаль ВК «Кузбасская ярмарка» за опыт краеведческой, поисково-исследовательской и музейно-педагогической деятельности |

* Общий вывод об эффективности реализации НМП, перспективы реализации проекта в 2016/2017 учебном году *(не более 2000 знаков*).

Исходя из цели НМП (создание условий для развития общекультурной компетентности субъектов образования средствами музейной педагогики), можно констатировать, что проектировочный и подготовительный этапы реализации проекта осуществлены успешно. Основным продуктом является разработанный паспорт проекта, календарный план его реализации на 2016-2020гг. и планируемые значения целевых показателей достижения результатов его реализации. Доля (включенность) муниципальных образовательных учреждений дошкольного, общего среднего и дополнительного образования детей в реализацию данного научно-методического проекта по числу образовательных организаций-участников превысила планируемые значения целевых показателей.

Анализ и оценки промежуточных результатов (продуктов), полученных в ходе практического этапа реализации данного проекта показывают, что определены и апробируются интересные современные практико-значимые формы и механизмы реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей развитие общекультурной компетентности субъектов образования, такие как: сайт о позитивном Новокузнецке «Новокузнецкие улыбки» (МБНОУ «Гимназия № 17»); выставка одного экспоната, организация интерактивной выставочной экспозиции (НГМО им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК); парк занимательных наук и др. (ДЮЦ «Орион»); Конюховские чтения и издание серии «Жизнь замечательных учителей» (Кузнецкий РОО и подведомственные ему ОО.).

Перспективы в реализации проекта связаны с внедрением моделей взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей развитие общекультурной компетентности субъектов образования.

* **Кадровое обеспечение проекта**

*а) управление проектом*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. сотрудника** | **Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии)** | **Функционал специалиста в проекте**  |
| Нагрелли Е. А. | Проректор по научно-методической работе МАОУ ДПО ИПК, канд. педаг. наук, почетный работник общего образования РФ | Научный руководитель проекта |
| Хлебоказова Г. И.  | Зав. народным городским музеем образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК, почетный работник общего образования РФ | Координатор проекта |
| Казанцева Е. А. | Методист народного городского музея образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК | Координатор проекта |

*б) реализация проекта*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Участники** **инновационного проекта** *(образовательные организации, педагоги, руководители ОО)* | **Количество** **участников** **инновационного проекта (чел/% от общего к-ва)** | **Роль в инновационном проекте** |
| **МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»** (рук. ОО в лице зам. директора по УВР, Липатовой С. Н. канд. педаг. наук, доцента; методиста, Милинис О. А., доктора педаг. наук, профессора; Осиповой В. А., руководителя социокультурного центра МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», педагоги дополнительного образования) |  | Научно-методическое обеспечение реализации проекта в условиях МАУ ДО ДЮЦ «Орион»;определение и отработка оптимальных и наиболее эффективных моделей взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающих совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей;обобщение продуктивного опыта музейно-педагогической деятельности МАУ ДО ДЮЦ «Орион» и включение его в муниципальный банк данных ценного педагогического опыта;подбор и адаптация к условиям МАУ ДО ДЮЦ «Орион» контрольно-измерительных материалов и осуществление мониторинга результативности реализации проекта в условиях МАУ ДО ДЮЦ «Орион»;участие в разработке методических рекомендаций по реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности субъектов образования. |
| **МБНОУ «Гимназия № 17»** (рук. ОО в лице зам. директора по УВР, Примм И. Р., канд. педаг. наук; Цигановой Г. А., руководителя музея гимназии, учителя начальных классов, учителя предметники) |  | Научно-методическое обеспечение реализации проекта в условиях МБНОУ «Гимназия № 17»;определение и отработка оптимальных и наиболее эффективных моделей взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающих совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей (разработка информационного Интернет-ресурса «Новокузнецк – город-музей»);обобщение продуктивного опыта музейно-педагогической деятельности МБНОУ «Гимназия № 17» им. В. П. Чкалова и включение его в муниципальный банк данных ценного педагогического опыта;подбор и адаптация к условиям МБНОУ «Гимназия № 17» им. В. П. Чкалова контрольно-измерительных материалов и осуществление мониторинга результативности реализации проекта;участие в разработке методических рекомендаций по реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности субъектов образования. |
| **Отдел образования Кузнецкого района** (рук. ОО в лице Кишко Д. А., гл. специалиста отдела образования администрации Кузнецкого района, Ойцевой Н. В., ведущего специалиста РОО, руководителей музеев ОО: МБОУ СОШ №№ 10, 50, ООШ № 100, МБДОУ «Детские сады №№ 149 и 153, учителя школ и воспитатели ДОУ, МБОУ ДОД «Дом творчества № 1», педагоги дополнительного образования) |  | определение и отработка оптимальных и наиболее эффективных моделей взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающих совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей;обобщение продуктивного опыта музейно-педагогической деятельности ОО Кузнецкого района и включение его в муниципальный банк данных ценного педагогического опыта;подбор и адаптация к условиям ОО Кузнецкого района контрольно-измерительных материалов и осуществление мониторинга результативности реализации проекта;участие в разработке методических рекомендаций по реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности субъектов образования. |
| МБОУ «СОШ № 56» в лице Фроловой Н. А., учителя истории, руководителя школьного музея |  | определение и отработка оптимальных и наиболее эффективных моделей взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающих совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей;обобщение продуктивного опыта музейно-педагогической деятельности МБОУ «СОШ № 56» и включение его в муниципальный банк данных ценного педагогического опыта;подбор и адаптация к условиям МБОУ «СОШ № 56» контрольно-измерительных материалов и осуществление мониторинга результативности реализации проекта;участие в разработке методических рекомендаций по реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности субъектов образования. |
| МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» в лице Морозова С. А., учителя истории и обществознания, рук. школьного музея |  | определение и отработка оптимальных и наиболее эффективных моделей взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающих совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей;обобщение продуктивного опыта музейно-педагогической деятельности МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» и включение его в муниципальный банк данных ценного педагогического опыта;подбор и адаптация к условиям МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» контрольно-измерительных материалов и осуществление мониторинга результативности реализации проекта;участие в разработке методических рекомендаций по реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности субъектов образования. |
| МБНОУ «Гимназия № 59» в лице Хлусовой Нателлы Ливановны, зам. директора по УВР, учителя изо, рук. музея гимназии, Гопоненко Н. В. |  | определение и отработка оптимальных и наиболее эффективных моделей взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающих совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей;обобщение продуктивного опыта музейно-педагогической деятельности МБНОУ «Гимназия № 59» и включение его в муниципальный банк данных ценного педагогического опыта;подбор и адаптация к условиям МБНОУ «Гимназия № 59» контрольно-измерительных материалов и осуществление мониторинга результативности реализации проекта;участие в разработке методических рекомендаций по реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности субъектов образования. |
| МБУК «Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского» в лице зам. директора по науке Трухан Е. Д., почетного работника общего образования РФ. |  | определение и отработка оптимальных и наиболее эффективных моделей взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающих совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей;обобщение продуктивного опыта музейно-педагогической деятельности МБУК «Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского» и включение его в муниципальный банк данных ценного педагогического опыта;подбор и адаптация к условиям МБУК «Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского» контрольно-измерительных материалов и осуществление мониторинга результативности реализации проекта;участие в разработке методических рекомендаций по реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности субъектов образования. |
| Новокузнецкий городской центр культуры и творчества в лице директора Барановой Т. Н. |  | определение и отработка оптимальных и наиболее эффективных моделей взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающих совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей. |
| Филиал МБУК «Новокузнецкий краеведческий музей» в лице директора Араповой Т. А.  |  | определение и отработка оптимальных и наиболее эффективных моделей взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающих совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей. |
| НГМО им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК |  | Научно-методическое обеспечение реализации проекта в условиях НГМО им. В.К. Демидова МАОУ ДПО ИПК;определение и отработка оптимальных и наиболее эффективных моделей взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающих совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей;обобщение продуктивного опыта музейно-педагогической деятельности НГМО им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК и включение его в муниципальный банк данных ценного педагогического опыта;подбор и адаптация к условиям НГМО им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК контрольно-измерительных материалов и осуществление мониторинга результативности реализации проекта в условиях МАОУ ДПО ИПК;участие в разработке методических рекомендаций по реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности субъектов образования. |
| МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 100»  |  | определение и отработка оптимальных и наиболее эффективных моделей взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающих совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей;обобщение продуктивного опыта музейно-педагогической деятельности МБОУ «ООШ № 100» и включение его в муниципальный банк данных ценного педагогического опыта;подбор и адаптация к условиям МБОУ «СОШ № 100» контрольно-измерительных материалов и осуществление мониторинга результативности реализации проекта;участие в разработке методических рекомендаций по реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности субъектов образования. |
| Общее число участников  проекта | 19 образовательных организаций и 3 учреждения культуры |

Исп. Г. И. Хлебоказова