**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПРОЕКТА**

**«Музейная педагогика: новые реалии» /**

**Возможности музейной педагогики в развитии общекультурной компетентности субъектов образовательного процесса**

**на 2015-2020гг.**

| **Задача** | **Содержание и формы работы** | **Сроки** | **Исполнители** | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка муниципального научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии» | - организация деятельности пилотных площадок по разработке и реализации научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии»; | август - сентябрь 2015 года | руководитель проекта, руководители ОУ | Приказ КОиН администрации Новокузнецкого городского округа об открытии пилотных площадок по разработке и реализации научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии»;  Приказ МАОУ ДПО ИПК «О создании творческой группы по разработке научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии». |
| - организационно-методическое обеспечение подготовки и проведения проблемной секции *(фестиваля идей)* «Возможности музейной педагогики в развитии общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и родителей» в рамках августовского педагогического совета «Модернизация образования в свете реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Новокузнецкого городского округа на 2016-2020 годы»; | август 2015 года | руководитель проекта, руководители ОУ | Программа работы секции, предложения и мероприятия в муниципальный научно-методический проект «Музейная педагогика: новые реалии». |
| - работа творческой группы по разработке научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии». | август - сентябрь 2015 года | руководитель проекта | Муниципальный научно-методический проект «Музейная педагогика: новые реалии». |
| 2. Изучить и проанализировать теоретические основы формирования общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и родителей средствами музейной педагогики. | - изучение и анализ теоретических основ формирования общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и родителей средствами музейной педагогики; | октябрь-декабрь 2015 года | исполнители проекта | Уточнено содержание деятельности, ее нормативно-правовое обеспечение, модели взаимодействия, формы, механизмы, способы и средства формирования общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и родителей средствами музейной педагогики. |
| 3. Определить и апробировать модели взаимодействия межотраслевых структур, формы и механизмы реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающие совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей. | - проведение научно-методического семинара для педагогов и руководителей ОУ по вопросам формирования общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и родителей средствами музейной педагогики. | февраль 2016 года | руководитель проекта и его исполнители | Программа работы семинара; повышение уровня профессиональной компетентности, согласованные представления об опыте, проблемах и перспективах развития данного опыта у педагогов и руководителей ОУ, готовность кадров к реализации проекта. |
| -проведение открытой дискуссии (фокус - группы), позволяющей определить модели взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающих совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей. | март 2016 года | руководитель проекта и его исполнители | Модели взаимодействия межотраслевых структур, формы и механизмы реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающие совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей. |
| 4.Внедрение моделей взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающих совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей. | - апробация и внедрение моделей взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающих совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей в условиях пилотных площадок, определенных КОиН в рамках реализации данного проекта. | сентябрь 2016-июнь 2017 года | руководитель проекта и его исполнители | Развитие социального партнерства с учреждениями культуры (наличие договоров), реализация совместных образовательных программ, создание востребованных музейных образовательных Интернет-ресурсов. |
| 5.Подбор контрольно-измерительных материалов и осуществление мониторинга результативности реализации проекта; разработка методических рекомендаций по реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности педагогов и воспитанников Новокузнецкого городского округа; обобщение продуктивного опыта музейно-педагогической деятельности пилотных площадок и включение его в муниципальный банк данных ценного педагогического опыта. | - подбор и адаптация к условиям пилотных площадок контрольно-измерительных материалов и осуществление мониторинга результативности реализации проекта; - разработка методических рекомендаций по реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности педагогов и воспитанников Новокузнецкого городского округа;  - обобщение продуктивного опыта музейно-педагогической деятельности пилотных площадок и включение его в муниципальный банк данных ценного педагогического опыта. | сентябрь 2018 – июнь 2020 года | руководитель проекта и его исполнители | Контрольно-измерительные материалы; методические рекомендации по реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности педагогов и воспитанников Новокузнецкого городского округа;  Карта продуктивного опыта музейно-педагогической деятельности пилотных площадок. |

Исп.: Г. И. Хлебоказова, Е. А. Казанцева

08.12.2015г.