Информационно-аналитическая справка

о ходе реализации научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии» в 2020 году

Тема «Музейная педагогика: новые реалии»

Цель Создание условий для развития общекультурной компетентности субъектов образования средствами музейной педагогики

Срок реализации Январь 2016 года – декабрь 2020 года

Реализуемые этапы Обобщающий (сентябрь 2018 - декабрь 2020 года). Цель: обобщение продуктивного опыта музейно-педагогической деятельности муниципальных методических площадок и включение его в муниципальный банк данных ценного педагогического опыта.

Руководитель проекта Федорцева Марина Борисовна, проректор по НМР, Казанцева Елена Анатольевна, зав. народным городским музеем образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК

Участники проекта Кишко Дина Анатольевна, главный специалист отдела образования Кузнецкого района, Примм Ирина Рудольфовна, заместитель директора по УВР МБНОУ «Гимназия № 17» и др.

Опорные методические площадки – участники НМП Отдел образования администрации Кузнецкого района МНБОУ «Гимназия №17» им. В. П. Чкалова МБ НОУ «Гимназия №59» МБ НОУ «Лицей №111» МБ ОУ «Средняя общеобразовательная школа №56» МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества им. Н. К. Крупской МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» МБУК «Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» МАУК «Новокузнецкий краеведческий музей» Филиал МАУК «Новокузнецкий краеведческий музей» МБДОУ «Детский сад № 153» МБДОУ «Детский сад № 149» МБОУ «Гимназия №10» МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 100 им. С. Е. Цветкова» МБУ ДО «Дом детского творчества №1»

- Содержание деятельности по реализации НМП (в строгом соответствии с календарным планом)

| № п/п | Перечень запланированных мероприятий | Фактическое содержание проделанной за год работы | Причины отклонения от запланированного (включая непрогнозируемые результаты) | Принятые решения по корректировке проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие «История образовательного пространства Кузбасса: от призвания к признанию» | 1.Организовано и проведено мероприятие «История образовательного пространства Кузбасса: от призвания к признанию». 2.Подготовлена и проведена книжная выставка «Кузбасс. Образование: история и современность» совместными усилиями библиотеки и НГМО им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК (Доступ по ссылке: https://institutpk.ru/knizhnaya-vystavka-kuzbass-obrazovanie-istoriya-i-sovremennost/ ) 3.Подготовлен и проведен круглый стол «Кузнецкие страницы истории образования в летописи Кузбасса”, организуемый отделом образования Кузнецкого района на базе филиала МАОУ НКМ. |  |  |
|  | Ретро-выставка «Куклы советского детства» | Подготовлена и проведена гостевая ретро-выставка «Куклы советского детства» набазе НЕГМО им. В. К. Демидова в партнерстве с МБ ДОУ «Детский сад №244» и частными коллекционерами (Доступ по ссылке: https://institutpk.ru/anons-vystavki-kukly-sovetskogo-detstva/ ) |  |  |
| 3. | Урок-экскурсия в музее по теме «Уроки Победы: учителя города Сталинска-Новокузнецка в пламени Великой Отечественной войны» | Созданы более 20 электронных публикаций в рамках реализации информационно-коммуникационного проекта «Учитель в пламени войны», посвященного 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Доступ по ссылке: https://museum.institutpk.ru/informacionno-kommunikacionnyj-proekt-uchitel-v-plameni-vojny/ ) | Перевод коллектива музея в удаленный режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции стал причиной замены очных форм музейно-педагогической деятельности дистанционными. | Разработка и реализация информационно-коммуникационного проекта «Учителя города Сталинска-Новокузнецка в пламени Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» |
| 4. | Урок-экскурсия «Вклад в победу: история образования города Сталинска в истории Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» на основе стационарной выставочной экспозиции «Мы помним, мы гордимся!» НГМО им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК | Разработана и опубликована в сети Интернет виртуальная экскурсия «Вклад в победу: история образования города Сталинска в истории Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» (Доступ по ссылке: https://institutpk.ru/virtualnaya-ekskursiya-vklad-v-pobedu/ ) |  |  |
| 5. | Ретро-выставка «От легенды к были: 30 лет на службе учительства Новокузнецка» | Подготовлена и проведена ретро-выставка «От легенды к были: 30 лет на службе учительства Новокузнецка» коллективом НГМО им. В. К. Демидова в сотрудничестве с библиотекой МАОУ ДПО ИПК. Разработана и опубликована в сети Интернет виртуальная выставка «Постигнув прошлого страницы, смогу в грядущее взглянуть», отражающая становление и развитие методической службы и системы повышения квалификации в городе Кузнецке-Сталинске-Новокузнецке (1928-2020 гг.), проводимая в рамках программы августовского городского педсовета «Современная школа – 2020:управление качеством образования в МСО г. Новокузнецка» (Доступ по ссылке: https://sites.google.com/view/museum-ipk-history/ ) |  |  |
| 6. | Музейные занятия и экскурсии на основе выставочной экспозиции «Незабытая новогодняя история», отражающей российские традиции празднования Нового года и Рождества | Подготовлена и проведена выставка «Незабытая новогодняя история». Проведены тематические экскурсии и музейные занятия в констексте системно-деятельностного подхода на основе данной выставки |  |  |
| 7. | Городской научно-методический семинар «Музейно-педагогическая деятельность в реальном и виртуальном пространстве муниципальной системы образования» | Подготовлен и проведен городской научно-методический семинар «Музейно-педагогическая деятельность в реальном и виртуальном пространстве муниципальной системы образования», организуемый в дистанционном режиме на базе НГМО им.В. К. Демидова при научно-методическом сопровождении МАОУ ДПО ИПК, в партнерстве с отделом образования Кузнецкого района КОиН администрации г. Новокузнецка (Доступ по ссылке: http://museumseminar.tilda.ws/ ) |  |  |
| 9. | Подготовка к изданию методического пособия «Развитие общекультурной компетентности субъектов образовательной деятельности средствами музейной педагогики» | Продолжена работа по подготовке к изданию методического пособия «Развитие общекультурной компетентности субъектов образовательной деятельности средствами музейной педагогики» | В связи с корректировкой плана и режима работы музея работы выполнены на 60% | Перенос сроков подготовки макета издания на 1 квартал 2021 года |

- Обобщение и распространение опыта работы по реализации НМП на различных уровнях

| Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.) и название мероприятия | Уровень (международный, всероссийский, региональный, муниципальный) | К-во участников | Предоставленный продукт (модель, публикация, издание и т.п.) | Внешняя экспертная оценка (награды, рецензии и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое обеспечение подготовки и проведения мероприятия «История образовательного пространства Кузбасса: от призвания к признанию» в части корпоративного выставочного стенда КОиН и МАОУ ДПО ИПК в рамках программы II Сибирского научно-образовательного форума и XXII специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера» (12-14 февраля, 2020 года) | межрегиональный | Выступили более 110 человек, среди которых представители научных и педагогических сообществ, общественных организаций, руководители и специалисты учреждений культуры, приверженцы музейно-педагогической и краеведческой деятельности Новокузнецкого городского округа | В течение трёх дней были представлены 20 презентаций, 4 виртуальные выставки, проведены 11 мастер-классов и 5 практикумов, состоялись 2 открытых музейных занятия, а также творческая лаборатория, творческая мастерская, круглый стол, подготовленные образовательными организациями дошкольного, основного, высшего, дополнительного и дополнительного профессионального образования, а также учреждениями культуры. | Сертификаты КОиН и МАОУ ДПО ИПК получили 110 участников |
|  | муниципальный | Более 60 человек приняли участие в работе круглого стола «Кузнецкие страницы истории образования в летописи Кузбасса”, организованного отделом образования Кузнецкого района на площадке филиала МАУК НКМ. | Представлены более 15 докладов, сообщений и презентаций посвященных заведующим и специалистам отдела образования Кузнецкого района, которые стояли у истоков организации системы образования в городе Кузнецке-Сталинске-Новокузнецке | Участники получили сертификаты КОиН и МАОУ ДПО ИПК |
| Организационно-методическое обеспечение подготовки и сопровождение работы городского научно-методического семинара «Музейно-педагогическая деятельность в реальном и виртуальном пространстве муниципальной системы образования» (25-27 ноября 2020 года) | муниципальный | В работе семинара приняли участие 114 человек, среди которых представители научных и педагогических сообществ, органов управления образованием, руководители и специалисты учреждений культуры, представители бизнеса, образовательных учреждений, приверженцы музейно-педагогической и краеведческой деятельности Новокузнецкого городского округа и города Киселевска | Подготовлен и представлен в свободном доступе в сети Интернет сайт семинара (Доступ по ссылке: http://museumseminar.tilda.ws / ). В соответствии с программой на пленарном заседании и в панораме музейных практик были представлены 58 выступлений в формате видеозаписей и слайдовых презентаций, в содержании которых были актуализированы результаты научно-методических и исследовательских проектов в области музейной педагогики и краеведения. В рамках проведенного семинара были организованы: презентация опыта реализации проекта муниципального уровня «Музейная педагогика: новые реалии»; виртуальная галерея «Проект в лицах», представляющая собой собрание лиц, благодаря которым реализация научно-методический муниципального уровня «Музейная педагогика: новые реалии» стала возможной; презентация музеев образовательных организаций и учреждений культуры — «Музей как визитная карточка Кузбасса»; посещение виртуального музея, 3d-туры по музейным экспозициям, виртуальные экскурсии, отражающие отдельные страницы истории, культуры и природы Кузбасса; работа on-line дискуссионной площадки «Реальное VS виртуальное» | Сертификаты КОиН и МАОУ ДПО ИПК получили 108 участников |
| Организационно-методическое обеспечение подготовки и сопровождение выставочной экспозиции «Незабытая новогодняя история» (10-30 января, 21-30 декабря 2020 г.) | муниципальный | 36 чел. | Подготовлена и представлена выставка-модуль «Незабытая новогодняя история». Видеосюжет о выставке размещен в свободном доступе в сети Интернет: (Доступ по ссылке: https://tvn-tv.ru/news/education/nezabytaya_novogodnyaya_istoriya_v_ipk.html ) | Благоприятные отзывы посетителей в гостевой книге музея образования |
| Организационно-методическое обеспечение подготовки и сопровождение сайта виртуальной выставки «Постигнув прошлого страницы, смогу в грядущее взглянуть», проводимой в рамках программы городского августовского педсовета «Современная школа – 2020: управление качеством образования в МСО г. Новокузнецка» (25-27 августа 2020 г.) | муниципальный | Авт. коллектив – 3 чел. | Подготовлена и представлена в свободном доступе в сети Интернет виртуальная выставка «Постигнув прошлого страницы, смогу в грядущее взглянуть» (Доступ по ссылке: https://sites.google.com/view/museum-ipk-history/ ) https://www.instagram.com/p/CEbsC3KijCR/ | Положительное мнение о выставке высказали 37 пользователей Инстаграма КОиН и МАОУ ДПО ИПК |
| Организационно-методическое обеспечение подготовки и сопровождение ретро-выставки «Куклы советского детства», проводимой в соответствии с планом мероприятий КОиН на 2019-2020 уч. г. (5-30 марта 2020 г.) | муниципальный | Авт. коллектив – 3 чел. Посетители – 122 чел. | Подготовлена и представлена в музее образования ретро-выставка «Куклы советского детства». Создан и размещен в свободном доступе в сети Интернет видеоролик о выставке (Доступ по ссылке: https://tvn-tv.ru/news/education/nezabytaya_novogodnyaya_istoriya_v_ipk.html ) | 1036 просмотров презентации выставки в Инстаграме КОиН |
| Организационно-методическое обеспечение подготовки и сопровождение виртуальной экскурсии «Вклад в победу: история образования города Сталинска в истории Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» на основе стационарной выставочной экспозиции «Мы помним, мы гордимся!» НГМО им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК | муниципальный | Авторский коллектив – 3 чел. | Подготовлена и представлена в свободном доступе в сети Интернет виртуальная экскурсия «Вклад в победу: история образования города Сталинска в истории Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» (Доступ по ссылке: https://institutpk.ru/virtualnaya-ekskursiya-vklad-v-pobedu/ ) |  |
| Организационно-методическое обеспечение подготовки и сопровождение ретро-выставки «От легенды к были: 30 лет на службе учительства Новокузнецка», проводимой в соответствии с планом мероприятий КОиН на 2019-2020 уч.г. (5 октября-30 ноября 2020 г.) | муниципальный | Авт. коллектив – 2 чел. Посетители – 27 чел. | Подготовлена и представлена в музее образования ретро-выставка «От легенды к были: 30 лет на службе учительства Новокузнецка», создан и размещен в свободном доступе в сети Интернет презентационный видеоролик о выставке. https://www.instagram.com/p/CF8pOvxH_hy/ Подготовлен и опубликован в Инстаграм контент, отражающий события из истории ИУУ–ИПК https://www.instagram.com/p/CdgNwFzJgoa/ https://www.instagram.com/p/CdlEPj3JYf7/ ) | Положительное мнение о публикациях музейных коллекций по теме выставки высказали 625 пользователей Инстаграм |
| Организационно-методическое обеспечение подготовки и сопровождение реализация информационно-коммуникационного проекта «Учитель в пламени войны» (февраль-июнь 2020 г.) | региональный | Авт. кол-в – 4 чел. | Подготовлены и представлены в свободном доступе в сети Интернет более 20 электронных публикаций об учителях, участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Доступ по ссылке: https://museum.institutpk.ru/informacionno-kommunikacionnyj-proekt-uchitel-v-plameni-vojny/ | Положительное мнение о публикациях «Учитель в пламени войны», представленных в Инстаграме МАОУ ДПО ИПК, КОиН, МБУДО ДДТ № 1, КРИПКиПРО, сайте НГМО им. В. К. Демидова, высказали 1230 человек |
| Организационно-методическое обеспечение подготовки и сопровождение виртуальной выставки «Юность Комсомольская моя!» | муниципальный | 458 просмотров | Подготовлен и размещен в свободном доступе в сети Интернет презентационный видеоролик «Юность Комсомольская моя!», посвященный 100-летию основания новокузнецкого комсомола |  |

Участие в конкурсном движении (в рамках НМП)

| Вид (конкурсы, фестивали, смотры и др.) и название мероприятия | Уровень (международный, всероссийский, региональный, муниципальный) | ФИО, должность участников | Предоставленный продукт (модель, издания разных жанров и др.) | Результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Х Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку «Методический потенциал Российского образования -2020» | федеральный | Шаронова Т. С., методист, руководитель клуба-музея «Кузнецкая школа» МБУ ДО ДДТ №1 | Музейное занятие «Урок старой школы» | Диплом 1 степени агенства образовательных инициатив (г. Волгоград) |
| II Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку по патриотической проблематике | федеральный | Примм И. Р., заместитель директора по УВР, Прокопьева Е. И., учитель информатики, Полтарыхина О.В., учитель русского языка и литературы, МБНОУ «Гимназия № 17» | Занятие по теме "Семейная реликвия: вспоминая о прошлом, создаем будущее" | 2 место |
| Областной конкурс методических материалов по духовно-нравственному воспитанию "300 лет Кузбассу: семейные реликвии» | региональный | Примм И. Р., заместитель директора по УВР, Прокопьева Е. И., учитель информатики, Полтарыхина О.В., учтитель русского языка и литературы, МБНОУ «Гимназия № 17» | Занятие по теме "Семейная реликвия: вспоминая о прошлом, создаем будущее" | Диплом II степени |
| Городской конкурс выставочных экспозиций «Учителями славится Россия» | муниципальный | Казанцева Е. А., заведующий НГМО им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК | Подготовлена и представлена передвижная выставка «Человек уникальной судьбы», посвящённая памяти заслуженного учителя РСФСР В. К. Демидова, на городской выставке «Учителями славится Россия»! в рамках программы муниципального этапа конкурса «Учитель года» | Диплом комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка за победу в конкурсе |
| Городской фестиваль детского творчества и детских творческих работ «Живи ярко», посвященный 75-летию Великой Победы | муниципальный | Казанцева Е. А., заведующий НГМО им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК, Казанцев Георгий, ученик 1 В класса МБНОУ «Гимназия № 17» | Представлена фоторабота «Мы помним, мы гордимся!», посвященная памяти Демидова В. К., педагога Кузбасса, участника Великой Отечественной войны | Диплом комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка лауреат 1 степени |
| Всероссийская акция «Окна победы» | муниципальный | Казанцева Е. А., заведующий НГМО им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК, Казанцев Георгий, ученик 1В класса МБНОУ «Гимназия № 17» | Украшены окна символами Великой Победы. Подготовлена и размещена в свободном доступе в сети Интернет публикация, отражающая вклад фронтовиков Кузбасса | Грамота администрации МБНОУ «Гимназия № 17» Более 160 просмотров в Инстаграме МАОУ ДПО ИПК и КОиН Положительное мнение о публикации высказал 161 пользователь Инстаграм |
| Городской конкурс мультимедийных презентаций «Учителями славится Россия» | муниципальный | Казанцева Е. А., заведующий НГМО им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК | Мультимедийная презентация «Человек уникальной судьбы», посвящённая 100-летию со дня рождения В. К. Демидова | Диплом комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка за 1 место |

- Общий вывод об эффективности реализации НМП, перспективы реализации проекта (не более 2000 знаков).

Коллективами образовательных организаций и учреждений культуры - участниками проекта, выполнено муниципальное задание и достигнуты целевые показатели календарного плана мероприятий («дорожной карты») с января 2016 по декабрь 2020 гг. по реализации научно-методического проекта муниципального уровня, направленного на развитие общекультурной компетентности субъектов образовательной деятельности:

Исходя из цели НМП, можно констатировать, что проектировочный, подготовительный, практический, внедренческий и обобщающий этапы реализации проекта осуществлены успешно.

Основными продуктами его реализации являются:  совместно разработанный и реализуемый научно-методический проект муниципального уровня, создание открытой площадки для диалога, включающей разработку совместных проектов, интегрированных занятий для учащихся, проведение семинаров, конференций, обсуждения актуальных вопросов образовательной практики. Данный научно-методический проект не только аккумулирует методические, информационные и научные ресурсы, но и предполагает их постоянное обновление и динамичное наполнение. Опорными методическими площадками ведется работа по созданию программно-методических комплексов разных форм обучения (проектных, индивидуальных, дистанционных) как для детей, так и для взрослых.

Особая роль отводится повышению профессиональной компетентности педагогов, в том числе информационно-коммуникационной, осваиваются технологии обучения в электронной образовательной среде, происходит обмен опытом. Актуальным остается создание условий для формирования общекультурной компетентности учащихся, которое в перспективе будет осуществляться посредством предоставления им возможности посещать виртуальные музеи и выставки, исторические памятники, достопримечательности и совершать путешествия во время уроков и внеурочной деятельности.

Анализ и оценка результатов (продуктов), полученных в ходе реализации данного проекта говорят о развивающейся системе работы по созданию необходимых условий для совершенствования общекультурной компетентности субъектов образовательной деятельности и качественного изменения существующей образовательной практики.

Основные положительные тенденции в развитии музейно-педагогической деятельности в условиях реализации научно-методического проекта муниципального уровня «Музейная педагогика: новые реалии»:

1.Рост кадрового потенциала научно-методического проекта, о чем свидетельствуют следующие факты:

- Зафиксирован рост численности педагогических работников, занятых музейно-педагогической деятельностью как в рамках проекта в целом, так и в отдельных образовательных организациях.

- Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам музейно-педагогической деятельности увеличилось в два раза.

- Отмечен незначительный рост числа  участников конкурсов различного уровня.

- Продолжается разработка программно-методического комплекса, обеспечивающего музейно-педагогическую деятельность в рамках реализации проекта. Выросло количество программ урочной и внеурочной деятельности и методических разработок, созданных организациями-участниками проекта.

- 3.Увеличился охват детской и подростковой аудитории, вовлеченной в поисково-исследовательскую деятельность, конкурсное и олимпиадное движение музейно-краеведческой направленности. О повышении результативности данной работы свидетельствует рост числа победителей.

- Развивается экспозиционно-выставочная деятельность организаций-участников проекта. Многообразие коллекций и богатство их фондов дает возможность для создания интересных, содержательных, ярких и актуальных выставочных проектов. Наблюдается рост показателей работы музеев: увеличилось количество вновь открытых музеев, выставок и экспозиций, количество поступивших на хранение в музейные фонды предметов и представленных  на выставках экспонатов.

- О дальнейшем развитии культурно-образовательной (музейно-педагогической) деятельности свидетельствуют увеличение количества социально-значимых событий и рост числа их участников. Некоторые из них стали традиционными и продолжают привлекать  участников: Дни памяти Любови Никоновой, проводимые МБУК ЛММ Ф. М. Достоевского, научно-практическая краеведческая конференция «Конюховские чтения», организуемая отделом образования Кузнецкого района, онлайн-фестиваль методических материалов по музйно-педагогической деятельности и другие.

- Возросла  активность организаций по популяризации музейных  коллекций, выросло число публикаций в СМИ и сети Интернет.

- Развивается работа по созданию электронных ресурсов.

- Увеличилось число партнеров поддерживающих муниципальный научно-методический проект. Среди них общественная организация «Союз "Чернобыль – "Память"», компания «Сибирь 360», МБДОУ №№ 78,162,145,244 и др.

В 1 квартале 2021 года планируется завершение работ по обобщению опыта продуктивной музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности  субъектов образовательных отношений в форме издания.

- Кадровое обеспечение проекта

| Участники научно-методического проекта (образовательные организации, педагоги, руководители ОО) | Количество участников научно-методического проекта | Роль в научно-методическом проекте |
| --- | --- | --- |
| Сотрудники НГМО им. В. К. Демидова | На начало года-1, на конец года -1 | Координация взаимодействия, общее руководство реализацией НМП, организационно-методическое сопровождение образовательной практики |
| Сотрудники других кафедр | 1 | Методическое обеспечение |
| Опорные методические площадки | 16 / 964 | Реализация НМП в условиях образовательной практики |
| Другие участники НМП | - |  |
| Общее число участников проекта | 970; 13 образовательных организаций, 1 отдел образования, 2 учреждения культуры |